## Hoja1
Categoria | Riesgo identificado | Descripcion | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Color | Plan de Mitigacion | Leyenda de colores
Deliberados | Ataques ciberneticos. | Hackers podrian intentar vulnerar la red del sistema de monitore para alterar o robar datos. | Alta. | Alta. | Crítico. |  | Implementar medidas de seguridad como cifrado de datos. Firewalls y autenticación de multiples factores. |  | Riesgos críticos (requieren atención inmediata y medidas fuertes de mitigación).
| Acceso no autorizado. | Usuarios no autorizados podrían manipular sensores o datos confidenciales dél sistema. | Media. | Alta. | Alto. |  | Establecer sistemas de autenticación robustos y controles de acceso estrictos. |  | Riesgos altos (importantes, necesitan planes de acción efectivos).
| Sabotaje interno. | Un empleado podría modificar o dañar el sistema intencionadamente. | Baja. | Alta. | Medio. |  | Realizar auditorias internas regulares y supervisión de actividades sospechosasa |  | Riesgos moderados (deben monitorearse y mitigarse con planes preventivos).
Accidentales | Fallos en el hardware. | Un fallo en los sensores o servidores podria interrumpir el monitoreo. | Media. | Alta. | Alto. |  | Mantener un inventario de hardware de repuesto y de estrés periodicas. |  | Riesgos bajos (pueden ocurrir, pero tienen un impacto limitado; requieren planes básicos).
| Configuración errónea del sistema | Cambios en la configuracion podrían generar datos erróneos o mal funcionamiento | Alta. | Media. | Alto. |  | Implementar procedimientos claros para cambios y configuraciones, ademas de pruebas previas en entornos controlados.
| Pérdida de energía | Un corte de energía podria desconectar servidores y sensores. | Media. | Alta. | Alto. |  | Instalar sistemas de respaldo de energía, como UPS o generadores.
Ambientales | Fenomenos naturales (inundaciones, terremotos, etc.) | Eventos climaticos extremos o desastres naturales podrían dañar la infraestructura del sistema. | Baja. | Alta. | Medio. |  | Construir sistemas en ubicaciones seguras y mantener planes de contingencia para recuperarse ante desastres.
| Interferencias electromagnéticas. | Equipos cercanos podrían generar ruido electormagnético que afecte la transmisión de datos. | Baja. | Media. | Bajo. |  | Utilizar cables y equipos con blindaje electromagnético adecuado.
| Fluctuaciones en las condiciones climáticas. | Cambios bruscos de temperatura o humedad podrían afectar la sensibilidad de los sensores. | Media. | Media. | Medio. |  | Implemetar sistemas de protección ambiental para los sensores.
Sobre el proyecto | Retrasos en el desarrollo del software. | Problemas técnicos o falta de recursos podrían retrasan la entrega del proyecto. | Media. | Alta. | Alto. |  | Realizar un cronograma detallado con márgenes de tiempo y priorizar tareas claves.
| Falta de capacitación del personal. | Usuarios finales podrían no entender cómo usar el sistema, cusando errores o frustración. | Alta. | Media. | Alto. |  | Proporcionar manuales claros y realizar capacitaciones regulares para el personal.
| Dependencia excesiva de un proveedor o tecnología única. | Si el proveedor de sensores o servidores deja de operar, el proyecto podría colapsar. | Media. | Alta. | Alto. |  | Diversificar proveedores y utilizar tecnologías estándar.
| Baja adopción del sistema por parte de los usuarios. | Los usuarios podrían resistirse a usar el sistema por desconfianza o falta de interés. | Media. | Media. | Medio. |  | Realizar campañas de sensibilización, enfocadas en los beneficios del sistema.
Improbables | Fallos catastróficos simultáneos en todos los sensores. | Es altamente improbale que todos los sensores fallen al mismo tiempo. | Muy baja. | Alta. | Bajo. |  | Diseñar el sistema con redundancia y múltiples nodos de monitoreo.
| Sabotaje externo masivo | Coordinación masiva para destruir infraestructura fisica o digital. | Muy baja. | Muy alta. | Bajo. |  | Diseñar ubicaciones seguras para infraestructura fisica y contar con protocolos de respuesta rápida en caso de emergencias.